ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг по независимому техническому мониторингу реализации проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» в Кыргызской Республике

- Введение

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд, Заказчик) — региональный финансовый механизм, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств — участников Фонда.

28 февраля 2017 года Кыргызская Республика заключила с ЕФСР Соглашение о предоставлении средств инвестиционного кредита для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» (далее – Проект).

Реализацию проекта со стороны Кыргызской Республики обеспечивает ОАО «Электрические станции».

Целью реализации Проекта является повышение надежности, энергетической безопасности и эффективности сектора энергетики Кыргызской Республики.

Проект  предусматривает проведение необходимых строительно-монтажных работ, приобретение, доставку, установку и ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (120 МВт), ОРУ 500 кВ, оборудования для ОРУ 110 кВ и линий электропередачи, а также других элементов инфраструктуры и систем ГЭС, обеспечивающих её эффективную и безопасную эксплуатацию.

В рамках Проекта ОАО «Электрические станции» заключены следующие контракты:

- Контракт на поставку и установку турбины, генератора и станционного оборудования для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 1);

- Контракт на поставку и установку распределительных устройств и линий электропередач для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 2);

- Контракт на поставку и установку напорного водовода и выполнения строительной части водовода и здания ГЭС для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 3);

- Контракт на оказание услуг инженера-консультанта по надзору за реализацией Проекта.

- Цель задания

Оказание поддержки Фонда в инженерно-техническом сопровождении и мониторинге мероприятий по реализации Проекта, в том числе по контролю за исполнением обязательств со стороны подрядчиков и инженерного консультанта (далее - Услуги).

- Основное содержание Услуг

Оперативная поддержка Фонда в инженерно-техническом сопровождении и мониторинге мероприятий Проекта, в том числе:

  - Технический мониторинг и контроль качества.

- Технический мониторинг и контроль качества включает:

- оценку и мониторинг производимых и завершенных работ в рамках Проекта;

- анализ соответствия выполняемых работ проектным решениям, техническим регламентам, строительным нормам и условиям контрактов;

- выявление отклонений, дефектов, нарушений сроков и предоставление рекомендаций по корректирующим и предупреждающим мерам;

- в том числе:

- контроль за монтажом, наладкой и испытаниями гидротурбинного и электрогенерирующего оборудования, систем управления и вспомогательных систем иного назначения по контракту Лот 1;

- контроль за сооружением ОРУ 500 кВ, монтажом оборудования для ОРУ 110 кВ и линий электропередачи, включая вопросы релейной защиты и автоматики по контракту Лот 2;

- контроль за производством строительно-монтажных работ по гидротехническим сооружениям, оценка качества материалов и конструкций по контракту Лот 3.

- Технический мониторинг и контроль качества осуществляется постоянно, на протяжении всего срока оказания Услуг, на основании документов и иной информации, предоставляемой Фондом и участниками Проекта.

- По указанию Фонда, но не реже одного раза в квартал Исполнитель выезжает на место реализации Проекта с целью осуществления технического мониторинга и контроль качества с учетом информации, полученной на месте реализации Проекта.

- Перед каждым выездом Исполнитель подготавливает и предоставляет Фонду «План работ на командировку», в котором указывает дату командировки, описание задач, перечень участников и вопросы для обсуждения.

- По результатам каждого выезда Исполнитель подготавливает и предоставляет Фонду «Отчет по результатам командировки» с информацией о результатах проделанной работы, проведенных мероприятиях и встречах, достигнутых результатах и договоренностях, а также рекомендациями по улучшению проектных, технических и организационных решений;

  - Экспертно-аналитическая и отчетная деятельность.

- Экспертно-аналитическая и отчетная деятельность включает:

- консультирование Фонда в рамках подготовки ежеквартальных отчётов о прогрессе, презентаций, справочных и графических материалов. Данная задача выполняется по запросу Фонда;

- экспертизу отчетности подрядчиков по Лотам 1, 2 и 3 и инженерного консультанта о ходе и результатах строительных работ

- подготовку рекомендаций по работе с претензиями, разрешению споров и управлению контрактами, заключенных в рамках реализации Проекта;

- сопоставление плановых и фактических показателей реализации Проекта (физический и финансовый прогресс).

  - Выполнение иных задач в рамках мониторинга реализации Проекта по запросу Фонда.

  - Подготовка и предоставление Фонду «Ежемесячного отчета о проделанной работе». В указанный документ включается информация о результатах проделанной работы, проведенных мероприятиях, достигнутых результатах, планируемых дальнейших шагах, возможных рисках, возникающих в ходе оказания Услуг и мерах по их устранению, а также детальная информация, связанная с задачами 3.1., 3.2.

- Порядок оказания Услуг

С Исполнителем будет заключен повременной контракт с оплатой в зависимости от фактически понесенных трудозатрат.

Услуги Исполнителя оказываются гибридно: удаленно с периодическими командировками и участием Исполнителя в миссиях и встречах Фонда.

- Срок оказания Услуг

Услуги подлежат оказанию до 31 декабря 2028 года.

- Вклад Фонда

Фонд обеспечит предоставление Исполнителю документов и информации, необходимых для оказания Услуг.

- Результаты оказания услуг и отчетность

| № результата | № задачи | Результат выполнения задачи | Сроки предоставления результатов | Формат результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.4. | Ежемесячный отчет о проделанной работе | В течение 10 рабочих дней с момента окончания каждого календарного месяца | БМ и ЭФ |
| 2 | 3.1. | План работ на командировку | За 5 рабочих дней до момента начала командировки | ЭФ |
| 3 | 3.1.,3.2 | Отчет по результатам командировки | В течение 5 рабочих дней с даты завершения командировки | ЭФ |
| 4 | 3.2.1. | Рекомендаций по работе с претензиями, разрешению споров и управлению контрактами | В течение 5 рабочих дней с момента направления запроса Фондом, если иной срок не согласован Фондом | ЭФ |
| 5 | 3.2.1. | Отчет об участии в миссии и встречах. Предложения в Проект памятной записки и протокол встреч | В течение 5 рабочих дней с даты проведения встречи и/или завершения миссии (более позднее событие). | ЭФ |
| 6 | 3.4. | Презентации, отчеты, справочные материалы | В течение 5 рабочих дней с момента направления запроса Фондом, если иной срок не согласован Фондом | ЭФ |

- Предоставляемые Фонду результаты из таблицы выше (далее – Результаты) должны соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Техническим заданием.

- Порядок согласования результатов:

- По результату №1 применяется следующий цикл согласования:

- Исполнитель представляет проект результата Заказчику;

- ЕФСР рассматривает проект и в течение 5 рабочих дней направляет замечания либо принимает результат;

- Исполнитель дорабатывает результат с учётом замечаний и представляет доработанную версию в течение 3 рабочих дней.

Цикл направления комментариев Заказчиком и доработки Исполнителем может повторяться несколько раз, но в рамках указанных сроков предоставления результатов.

- По результатам №2-6 применяется следующий цикл согласования:

- Исполнитель представляет проект результата Заказчику;

- ЕФСР рассматривает проект и в течение 2 рабочих дней направляет замечания либо принимает результат;

- Исполнитель дорабатывает результат с учётом замечаний и представляет доработанную версию в течение 1 рабочего дня.

Цикл направления комментариев Заказчиком и доработки Исполнителем может повторяться несколько раз, но в рамках указанных сроков предоставления результатов.

- Предоставляемые Фонду Результаты должны быть заверены уполномоченными лицами Исполнителя.

- Форма и формат предоставляемых Результатов должны быть согласованы с Фондом.

- При возникновении вопросов, связанных с подготовкой каждого отдельного Результата, в том числе относительно формата и объема информации, которая будет составлять результаты оказания услуг, Исполнитель должен обратиться к Фонду за соответствующими уточнениями.

- Обязанность по подготовке Результатов считается исполненной после учета всех комментариев Фонда и направления Фондом Исполнителю уведомления о принятии Результата.

- Обязанность по подготовке Результатов должна быть исполнена Исполнителем до окончания соответствующего срока, предусмотренного п. 7 настоящего Технического задания.

- Все материалы предоставляются на русском языке.

- Квалификационные требования к Исполнителю:

В отношении персонала Исполнителя:

- в рамках предоставления услуг по контракту Исполнитель обязан обеспечить участие следующих ключевых экспертов (штатных или привлеченных), но при необходимости не ограничиваться ими, владеющих английским языком на уровне, достаточном для работы с проектной документацией в рамках исполнения Технического задания:

| Эксперт | Квалификация |
| --- | --- |
| Инженер-гидротехник (координатор работ) | Должен иметь: - высшее образование по специальности инженер-гидротехник; - не менее чем пятилетний опыт работы по проектированию, установке, испытании и пуску гидромеханического оборудования; - опыт в качестве инженера-гидротехника в аналогичных проектах. |
| Инженер-электротехник (ОРУ, Высоковольтные линии) | Должен иметь: - высшее образование по специальности инженер-электротехник; - не менее чем пятилетний опыт работы по проектированию, установке, испытании и пуску электрооборудования; - опыт в качестве инженера-электротехника в аналогичных проектах. |
| Инженер-строитель гидротехнических сооружений | Должен иметь: - высшее образование по специальности - инженер-строитель; - не менее чем пятилетний опыт работы по строительству плотин, сооружений и зданий ГЭС; - опыт в качестве инженера-строителя в аналогичных проектах. |

- замена ключевых экспертов в ходе оказания услуг требует письменного согласования Заказчика.

БМ – в официальном порядке на бумажном носителе; ЭФ – в электронном виде посредством направления на электронную почту Фонда, на электронном носителе/накопителе информации или иным способом по выбору Фонда.