ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консультационных услуг по независимому техническому мониторингу реализации проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» в Кыргызской Республике

1. Введение
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд, Заказчик) — региональный финансовый механизм, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств — участников Фонда.
28 февраля 2017 года Кыргызская Республика заключила с ЕФСР Соглашение о предоставлении средств инвестиционного кредита для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2» (далее – Проект). 
Реализацию проекта со стороны Кыргызской Республики обеспечивает ОАО «Электрические станции».
Целью реализации Проекта является повышение надежности, энергетической безопасности и эффективности сектора энергетики Кыргызской Республики. 
Проект  предусматривает проведение необходимых строительно-монтажных работ, приобретение, доставку, установку и ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (120 МВт), ОРУ 500 кВ, оборудования для ОРУ 110 кВ и линий электропередачи, а также других элементов инфраструктуры и систем ГЭС, обеспечивающих её эффективную и безопасную эксплуатацию.
В рамках Проекта ОАО «Электрические станции» заключены следующие контракты:
· [bookmark: _Hlk184909547][bookmark: _Hlk184909563]Контракт на поставку и установку турбины, генератора и станционного оборудования для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 1);
· [bookmark: _Hlk184909575]Контракт на поставку и установку распределительных устройств и линий электропередач для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 2);
· Контракт на поставку и установку напорного водовода и выполнения строительной части водовода и здания ГЭС для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (далее - Лот 3);
· Контракт на оказание услуг инженера-консультанта по надзору за реализацией Проекта.
2. Цель задания
Оказание поддержки Фонда в инженерно-техническом сопровождении и мониторинге мероприятий по реализации Проекта, в том числе по контролю за исполнением обязательств со стороны подрядчиков и инженерного консультанта (далее - Услуги).
3. Основное содержание Услуг
Оперативная поддержка Фонда в инженерно-техническом сопровождении и мониторинге мероприятий Проекта, в том числе:
3.1. Технический мониторинг и контроль качества.
3.1.1 Технический мониторинг и контроль качества включает:
· оценку и мониторинг производимых и завершенных работ в рамках Проекта;
· анализ соответствия выполняемых работ проектным решениям, техническим регламентам, строительным нормам и условиям контрактов;
· выявление отклонений, дефектов, нарушений сроков и предоставление рекомендаций по корректирующим и предупреждающим мерам;
· в том числе:
· контроль за монтажом, наладкой и испытаниями гидротурбинного и электрогенерирующего оборудования, систем управления и вспомогательных систем иного назначения по контракту Лот 1;
· контроль за сооружением ОРУ 500 кВ, монтажом оборудования для ОРУ 110 кВ и линий электропередачи, включая вопросы релейной защиты и автоматики по контракту Лот 2;
· контроль за производством строительно-монтажных работ по гидротехническим сооружениям, оценка качества материалов и конструкций по контракту Лот 3.
3.1.2 Технический мониторинг и контроль качества осуществляется постоянно, на протяжении всего срока оказания Услуг, на основании документов и иной информации, предоставляемой Фондом и участниками Проекта.
3.1.3 По указанию Фонда, но не реже одного раза в квартал Исполнитель выезжает на место реализации Проекта с целью осуществления технического мониторинга и контроль качества с учетом информации, полученной на месте реализации Проекта.
3.1.3.1 Перед каждым выездом Исполнитель подготавливает и предоставляет Фонду «План работ на командировку», в котором указывает дату командировки, описание задач, перечень участников и вопросы для обсуждения.
3.1.3.2 По результатам каждого выезда Исполнитель подготавливает и предоставляет Фонду «Отчет по результатам командировки» с информацией о результатах проделанной работы, проведенных мероприятиях и встречах, достигнутых результатах и договоренностях, а также рекомендациями по улучшению проектных, технических и организационных решений;
3.2. Экспертно-аналитическая и отчетная деятельность.
3.2.1 Экспертно-аналитическая и отчетная деятельность включает:
· консультирование Фонда в рамках подготовки ежеквартальных отчётов о прогрессе, презентаций, справочных и графических материалов. Данная задача выполняется по запросу Фонда;
· экспертизу отчетности подрядчиков по Лотам 1, 2 и 3 и инженерного консультанта о ходе и результатах строительных работ
· подготовку рекомендаций по работе с претензиями, разрешению споров и управлению контрактами, заключенных в рамках реализации Проекта;
· сопоставление плановых и фактических показателей реализации Проекта (физический и финансовый прогресс).
3.3. Выполнение иных задач в рамках мониторинга реализации Проекта по запросу Фонда.
3.4. Подготовка и предоставление Фонду «Ежемесячного отчета о проделанной работе». В указанный документ включается информация о результатах проделанной работы, проведенных мероприятиях, достигнутых результатах, планируемых дальнейших шагах, возможных рисках, возникающих в ходе оказания Услуг и мерах по их устранению, а также детальная информация, связанная с задачами 3.1., 3.2.
4. Порядок оказания Услуг
С Исполнителем будет заключен повременной контракт с оплатой в зависимости от фактически понесенных трудозатрат.
Услуги Исполнителя оказываются гибридно: удаленно с периодическими командировками и участием Исполнителя в миссиях и встречах Фонда.
5. Срок оказания Услуг
Услуги подлежат оказанию до 31 декабря 2028 года.
6. Вклад Фонда
Фонд обеспечит предоставление Исполнителю документов и информации, необходимых для оказания Услуг.
7. Результаты оказания услуг и отчетность
	№ результата
	№ задачи
	Результат выполнения задачи 
	Сроки предоставления результатов
	Формат результатов[footnoteRef:1] [1:  БМ – в официальном порядке на бумажном носителе; ЭФ – в электронном виде посредством направления на электронную почту Фонда, на электронном носителе/накопителе информации или иным способом по выбору Фонда.] 


	1
	3.4.
	Ежемесячный отчет о проделанной работе
	В течение 10 рабочих дней с момента окончания каждого календарного месяца
	БМ и ЭФ

	2
	3.1.
	План работ на командировку

	За 5 рабочих дней до момента начала командировки

	ЭФ

	3
	3.1.,3.2
	Отчет по результатам командировки
	В течение 5 рабочих дней с даты завершения командировки
	ЭФ

	4
	3.2.1.
	Рекомендаций по работе с претензиями, разрешению споров и управлению контрактами
	В течение 5 рабочих дней с момента направления запроса Фондом, если иной срок не согласован Фондом
	ЭФ

	5
	3.2.1.
	Отчет об участии в миссии и встречах. Предложения в Проект памятной записки и протокол встреч
	В течение 5 рабочих дней с даты проведения встречи и/или завершения миссии (более позднее событие).
	ЭФ

	6
	3.4.
	Презентации, отчеты, справочные материалы
	В течение 5 рабочих дней с момента направления запроса Фондом, если иной срок не согласован Фондом
	ЭФ


7.1. Предоставляемые Фонду результаты из таблицы выше (далее – Результаты) должны соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Техническим заданием. 
7.2. Порядок согласования результатов:
7.2.1 По результату №1 применяется следующий цикл согласования:
· Исполнитель представляет проект результата Заказчику;
· ЕФСР рассматривает проект и в течение 5 рабочих дней направляет замечания либо принимает результат;
· Исполнитель дорабатывает результат с учётом замечаний и представляет доработанную версию в течение 3 рабочих дней.
Цикл направления комментариев Заказчиком и доработки Исполнителем может повторяться несколько раз, но в рамках указанных сроков предоставления результатов.
7.2.2 По результатам №2-6 применяется следующий цикл согласования:
· Исполнитель представляет проект результата Заказчику;
· ЕФСР рассматривает проект и в течение 2 рабочих дней направляет замечания либо принимает результат;
· Исполнитель дорабатывает результат с учётом замечаний и представляет доработанную версию в течение 1 рабочего дня.
Цикл направления комментариев Заказчиком и доработки Исполнителем может повторяться несколько раз, но в рамках указанных сроков предоставления результатов.
7.3. Предоставляемые Фонду Результаты должны быть заверены уполномоченными лицами Исполнителя.
7.4. Форма и формат предоставляемых Результатов должны быть согласованы с Фондом.
7.5. При возникновении вопросов, связанных с подготовкой каждого отдельного Результата, в том числе относительно формата и объема информации, которая будет составлять результаты оказания услуг, Исполнитель должен обратиться к Фонду за соответствующими уточнениями.
7.6. Обязанность по подготовке Результатов считается исполненной после учета всех комментариев Фонда и направления Фондом Исполнителю уведомления о принятии Результата.
7.7. Обязанность по подготовке Результатов должна быть исполнена Исполнителем до окончания соответствующего срока, предусмотренного п. 7 настоящего Технического задания.
7.8. Все материалы предоставляются на русском языке.
8. Квалификационные требования к Исполнителю:
В отношении персонала Исполнителя:
· в рамках предоставления услуг по контракту Исполнитель обязан обеспечить участие следующих ключевых экспертов (штатных или привлеченных), но при необходимости не ограничиваться ими, владеющих английским языком на уровне, достаточном для работы с проектной документацией в рамках исполнения Технического задания: 
	Эксперт
	Квалификация

	Инженер-гидротехник (координатор работ)
	Должен иметь:
- высшее образование по специальности инженер-гидротехник;
- не менее чем пятилетний опыт работы по проектированию, установке, испытании и пуску гидромеханического оборудования;
- опыт в качестве инженера-гидротехника в аналогичных проектах.

	Инженер-электротехник (ОРУ, Высоковольтные линии)
	Должен иметь:
- высшее образование по специальности инженер-электротехник;
- не менее чем пятилетний опыт работы по проектированию, установке, испытании и пуску электрооборудования;
- опыт в качестве инженера-электротехника в аналогичных проектах.

	Инженер-строитель гидротехнических сооружений
	Должен иметь:
- высшее образование по специальности - инженер-строитель;
- не менее чем пятилетний опыт работы по строительству плотин, сооружений и зданий ГЭС;
- опыт в качестве инженера-строителя в аналогичных проектах.


· замена ключевых экспертов в ходе оказания услуг требует письменного согласования Заказчика.
